## 裁剪操作说明
剪裁操作说明
1.裁剪说明：
1) | 以组织标准过程（OSP）为基础，依据本项目特征信息，剪裁形成适用于本项目的项目定义过程（PDP）。
2) | 剪裁不仅限于对标准过程进行删除或修改，还可以增加某些标准过程中没有的过程，从而得到更适合本项目的过程集。
3) | 剪裁是调整组织标准过程，以此获得适用于特定项目的业务或技术管理需要的过程。不可控的剪裁实际上意味着不存在标准过程，因此，在此定义出了对OSP剪裁的一系列准则，使具体项目能够据此剪裁形成PDP。
2.裁剪原则：
1) | 首先按项目类型对标准过程和活动进行剪裁，生成各类项目剪裁指南。
2) | 在各类项目剪裁指南中，若某一过程中的某个活动被剪裁，则该活动的所有输出文档都可以剪裁。
3) | 在剪裁指南中，给出各种活动的选项，并为每个过程步骤指定它是否是必要的或可剪裁的。如果是可剪裁的，则给出指引，指明活动的什么属性可以剪裁，现有的活动或输出是什么以及什么时候采用不同的替代活动。
4) | 所有输出文档需按公司文档模版要求编写，若项目组需要对模版内容进行修改，则修改后的文档经EPG审批后在项目组内部统一使用。
3.剪裁的主要步骤：
1) | 确定本项目类别和开发策略。
2) | 识别本项目特性，分析项目量化的特性对剪裁的影响。
3) | 确定对各开发过程活动的剪裁属性，如执行剪裁需填写本项目剪裁理由。
4) | 使用项目剪裁模板选择和剪裁过程活动，得出项目定义过程（PDP）。

## 项目特性描述
1-项目特性描述
项目名称
项目编号
项目所属的行业
项目的应用领域
硬件平台
开发语言
系统架构
数据库
特性分类 | 项目特性 | 特性说明 | 备注
生命周期类型 | 【请选择】 | 【V字模型】将软件实现和验证有机地结合起来，在保证较高的软件质量情况下缩短开发周期。通俗的说就是开发，测试，审计同时交叉进行。 【瀑布模型】开发计划稳定而且几乎不会发生经常性的变化 【迭代模型】特点是将功能细化，分别开发。项目风险较高，需求不断发生变化的项目建议使用迭代模型。
项目类型 | 【请选择】 | 【新产品】技术或业务上在公司内部自主研发。 【优化项目】 【定制产品】为客户量身定做的产品 ①客户定制有推广价值：虽为客户量身定做，但对其他客户可以直接拿来使用或者有较大的借鉴价值或有预估的销售市场 ②客户定制无推广价值：产品本身的特性较强，没有推广的价值。 【预研项目】 【小规模项目】 | 若为定制产品，请在备注里注明产品是否有推广价值，是否需要在OA上公告
团队技能 | 【请选择】 | 【高】PM管理经验丰富,主要成员对行业知识和相关技术有经验,软件过程熟悉,此时可适当减少评审的频次和力度 【中】PM管理经验丰富,但行业知识缺乏,主要成员对行业知识和相关技术经验不足 【低】PM管理经验少,主要成员缺乏行业知识和相关技术经验,对过程不熟悉,此时需加强培训和工作产品的评审,加强设计管理
项目经理级别 | 【请选择】 | 【资深项目经理】 【高级项目经理】 【中级项目经理】 【初级项目经理】 级别定义参考项目经理制度
进度要求 | 【请选择】 | 【紧急】进度要求紧急,此时可考虑增加资源、并行开发、抓住关键过程元素,在保持项目的可控性及质量的前提下,适当简化测试、评审和管理过程 【正常】正常进度要求
技术难度 | 【请选择】 | 【高】技术性能要求高,采用新技术,技术难度高,此时风险管理要求严格,需加强对测试、编码和设计的评审力度,变更过程要求严格 【中】技术性能要求中等,采用相对成熟的技术,技术难度一般,此时风险管理要求相对宽松 【低】技术性能无特殊要求,采用成熟技术,技术难度小,风险小,此时设计和测试过程可以适当简化

## 新产品
项目裁剪指南
标准过程 | 标准过程活动 | PDP之活动 执行属性 | PDP之 评审属性 | 标准过程活动之 主要工作产品 | PDP之 文档化属性 | 本项目 剪裁理由
立项阶段 | 产品建议 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①产品建议书 | 【请选择】 | 计划内的项目可以裁剪
|  |  |  | ②产品建议书决议表 | 【请选择】
| 需求获取 | 执行 | 省略 | ①软件需求开发计划 | 省略
|  |  |  | ②软件需求调查表 | 省略
|  |  |  | ③软件需求调查记录单 | 省略
|  |  |  | ④软件需求确认单 | 省略
| 需求确认 | 执行 | 【请选择】 | ①用户需求说明书 | 【请选择】
| 技术可行性分析 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①概念可行性分析报告-技术部分信息 ②IPMT2会议纪要 | 【请选择】 | 活动裁剪理由： 评审裁剪理由： 文档裁剪理由：
| 市场可行性分析 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①概念可行性分析报告-市场部分信息 ②IPMT2会议纪要 | 【请选择】
| 立项配套工作 | 执行 | 审查 | ①项目任务书 | 需要
|  |  |  | ②项目经理任命书 | 需要
|  |  |  | ③项目经理立项调查问卷 | 【请选择】
需求&规划 | 软件需求确认 | 执行 | 【请选择】 | ①软件产品需求说明书 | 【请选择】
|  |  |  | ②低保真 | 【请选择】
|  |  |  | ③软件需求说明书 | 需要
| 需求跟踪 | 执行 | 审查 | ①需求跟踪矩阵 | 需要
| 需求变更 | 涉及时执行 | 涉及时执行 | ①变更申请表 ②用户需求说明书(更新) ③软件需求规格说明书(更新) ④需求跟踪矩阵(更新) ⑤配置状态报告(更新) | 涉及时需要
| 定义项目过程(PDP) | 执行 | 审查 | ①项目裁剪报告 | 需要
| 制定工作分解结构WBS | 执行 | 【请选择】 | ①项目进度表.mpp ②会议纪要 | 需要
| 项目估算 | 执行 | 审查 | ①软件项目估算表 | 需要
| 制定项目总体计划 | 执行 | 【请选择】 | ①项目总体计划书 支持计划-①资源计划 支持计划-②培训计划 | 【请选择】
| 变更项目计划 | 涉及时执行 | 涉及时执行 | ①计划变更申请表 ②项目计划(更新) | 涉及时需要
系统设计 | 架构设计 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①架构设计说明书 ②软件设计检查单 | 【请选择】
| 详细设计 | 执行 | 组织内正式评审 | ①详细设计说明书(或软件设计说明书) ②软件设计检查单 | 需要 | 简单设计中系统模块设计仅体现重要模块设计即可。
| 数据库设计 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①数据库设计说明书 ②软件设计检查单 | 【请选择】
| UI设计 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①界面设计说明书 ②界面设计检查单 | 【请选择】
|  |  |  | ①高保真 | 【请选择】
编码和集成 | 编码 | 执行 | 审查 | ①源代码 | 需要
| 单元测试 | 执行 | 项目组内正式评审 | ①单元测试用例 ②单元测试报告 | 需要
| 代码走查 | 执行 | 审查 | ①代码走查单 | 需要
| 编写用户文档 | 执行 | 组织内正式评审 | ①用户手册 | 【请选择】
|  |  |  | ②安装维护手册 | 【请选择】
|  |  |  | ③系统调试 | 【请选择】
|  |  |  | ④宣传手册 | 【请选择】
| 产品集成策划 | 执行 | 省略 | ①产品集成策略 | 省略
| 实施产品集成 | 执行 | 省略 | ①产品集成检查表 ②集成的产品包 | 省略
| 制定集成测试计划 | 执行 | 省略 | ①集成测试策略 | 省略
| 执行集成测试 | 执行 | 【请选择】 | ①集成测试报告 | 需要
|  |  |  | ②软件缺陷报告 | 需要
测试 | 制定系统测试计划 | 执行 | 项目组内正式评审 | ①系统测试计划 | 需要
| 编写测试用例 | 执行 | 项目组内正式评审 | ①测试用例 | 需要 | PDM平台
| 执行系统测试 | 执行 | 【请选择】 | ①测试报告 | 需要
| 缺陷管理 | 执行 | 【请选择】 | ①软件缺陷报告 | 省略 | PDM平台
| 制定体验计划 | 执行 | 审查 | ①用户体验计划 | 省略
| 执行体验活动 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①用户体验报告 | 【请选择】
| 用户体验结果跟踪 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①用户体验会议纪要 | 【请选择】
产品交付 | 产品交付 | 执行 | 【请选择】 | ①产品OA交付通知 | 【请选择】
|  |  |  | ②用户相关资料 | 需要
|  |  |  | ③源代码 | 需要
| 用户培训 | 涉及时执行 | 审查 | 培训相关资料 | 涉及时需要
风险管理 | 风险识别/评估/应对措施 | 执行 | 评审/审查 | ①软件项目风险管理计划 | 省略
| 风险应对 | 涉及时执行 | 评审/审查 | ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
| 风险监控 | 执行 | 评审/审查 | ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
| 风险数据维护 | 涉及时执行 | 评审/审查 | ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
项目监控 | 周跟踪 | 执行 | 审查 | ①项目周报 | 需要
| 项目例会 | 【请选择】 | 会议 | 项目例会 | 【请选择】
| 里程碑评审 | 【请选择】 | 会议 | ①里程碑评审报告 ②会议纪要 | 【请选择】
| 项目偏差控制 | 涉及时执行 | 【请选择】 | ①需求跟踪矩阵(更新) ②变更申请表 ③配置状态报告(更新) | 涉及时需要
| 结项总结 | 执行 | 【请选择】 | ①项目总结报告 | 需要
| 向组织财富库移交资料 | 涉及时执行 | 审查 | ①组织财富库移交产品 | 涉及时需要
配置管理 | 配置策划 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①配置管理计划 | 【请选择】
| 建立物理配置库 | 执行 | 审查 | ①建立svn配置库 ②建立PDM | 需要
| 建立配置库目录结构 | 执行 | 审查 | ①各配置库目录结构 (含于配置管理计划中) | 需要
| 分配配置库访问权限 | 执行 | 审查 | ①配置库访问权限表 (含于配置管理计划中) | 需要
| 维护配置库 | 执行 | 审查 | ①配置库备份记录 | 省略
| 基线管理 | 省略 | 省略 | ①配置审计报告 ②发布申请表 ③各阶段基线 | 省略
| 配置项状态跟踪 | 省略 | 省略 | ①配置状态报告 ②CM阶段活动报告 | 省略
| 配置项变更管理 | 涉及时执行 | 【请选择】 | ①变更申请单 ②软件变更报告单 | 涉及时需要
| 配置审计 | 执行 | 省略 | ①配置审计报告 | 省略
质量保证 | 质量保证计划 | 执行 | 【请选择】 | 质量保证计划 | 【请选择】
| 过程与产品质量检查 | 执行 | 审查 | QA检查单 | 需要
| QA问题跟踪与改进 | 执行 | 审查 | QA问题日志 | 需要
| QA工作汇报 | 执行 | 审查 | ①QA审计报告 | 需要
|  |  |  | ②QA向高层汇报 | 涉及时需要
度量分析 | 制定度量计划 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①项目度量分析表 | 【请选择】
| 度量数据收集 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①项目度量分析表 | 【请选择】
| 度量和分析 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①项目度量分析表 | 【请选择】
决策分析与决定 | 制定候选方案 制定评价准则 选择评价方法 | 涉及时执行 | 评审/审查 | ①决策分析报告 | 涉及时需要
| 评价和确定候选方案 | 涉及时执行 | 评审/审查 | ①决策分析报告 ②会议纪要 | 涉及时需要
说明：1、红色标明“【请选择】”的需要项目经理进行选择； 2、蓝色标明“执行”表示任何新产品项目均不可裁剪；

## 优化项目
项目裁剪指南
标准过程 | 标准过程活动 | PDP之活动 执行属性 | PDP之 评审属性 | 标准过程活动之 主要工作产品 | PDP之 文档化属性 | 本项目 剪裁理由
立项 管理 | 产品建议 | 执行 | 审批 | ①产品建议书 | 需要
|  |  |  | ②产品建议书决议表 | 需要
| 需求获取 | 执行 | 省略 | ①软件需求开发计划 | 省略
|  |  |  | ②软件需求调查表 | 省略
|  |  |  | ③软件需求调查记录单 | 省略
|  |  |  | ④软件需求确认单 | 省略
| 需求确认 | 执行 | 【请选择】 | ①用户需求说明书 | 【请选择】
| 技术可行性分析 | 省略 | 省略 | ①概念可行性分析报告-技术部分信息 ②IPMT2会议纪要 | 省略 | 活动裁剪理由： 评审裁剪理由： 文档裁剪理由：
| 市场可行性分析 | 省略 | 省略 | ①概念可行性分析报告-市场部分信息 ②IPMT2会议纪要 | 省略
| 立项配套工作 | 执行 | 审查 | ①项目任务书 | 需要
|  |  |  | ②项目经理任命书 | 需要
|  |  |  | ③项目经理立项调查问卷 | 【请选择】
需求&规划 | 软件需求确认 | 执行 | 【请选择】 | ①软件产品需求说明书 | 省略
|  |  |  | ①软件需求说明书 | 需要
| 需求跟踪 | 执行 | 审查 | ①需求跟踪矩阵 | 需要
| 需求变更 | 涉及时执行 | 涉及时执行 | ①变更申请表 ②用户需求说明书(更新) ③软件需求规格说明书(更新) ④需求跟踪矩阵(更新) ⑤配置状态报告(更新) | 涉及时需要
| 项目裁剪过程 | 执行 | 【请选择】 | ①项目裁剪报告 | 需要
| 制定工作分解结构WBS | 执行 | 【请选择】 | ①项目进度表.mpp ②会议纪要 | 需要
| 项目估算 | 执行 | 【请选择】 | ①软件项目估算表 | 需要
| 制定项目总体计划 | 执行 | 【请选择】 | ①项目总体计划书 | 省略
| 变更项目计划 | 涉及时执行 | 涉及时执行 | ①计划变更申请表 ②项目计划(更新) | 涉及时需要
系统设计 | 架构设计 | 省略 | 省略 | ①架构设计说明书 ②软件设计检查单 | 省略
| 详细设计 | 执行 | 【请选择】 | ①详细设计说明书(或软件设计说明书) ②软件设计检查单 | 需要 | 简单设计中系统模块设计仅体现重要模块设计即可。
| 数据库设计 | 执行 | 【请选择】 | ①数据库设计说明书 ②软件设计检查单 | 【请选择】
| 界面设计 | 省略 | 省略 | ①界面设计说明书 ②界面设计检查单 | 省略
编码和集成 | 编码 | 执行 | 审查 | ①源代码 | 需要
| 单元测试 | 执行 | 【请选择】 | ①单元测试用例 ②单元测试报告 | 需要
| 代码走查 | 省略 | 省略 | ①代码走查单 | 省略
| 编写用户文档 | 执行 | 【请选择】 | ①用户手册 | 【请选择】
|  |  |  | ②安装维护手册 | 【请选择】
|  |  |  | ③系统调试 | 【请选择】
|  |  |  | ④宣传手册 | 【请选择】
| 产品集成策划 | 省略 | 省略 | ①产品集成策划-在项目总体计划里体现 | 省略
| 执行集成测试 | 省略 | 省略 | ①集成测试报告 | 省略
测试 | 制定系统测试计划 | 执行 | 【请选择】 | ①系统测试计划 | 需要
| 编写测试用例 | 执行 | 【请选择】 | ①测试用例 | 需要
| 执行系统测试 | 执行 | 【请选择】 | ①测试报告 | 需要
| 制定体验计划 | 合并 | 【请选择】 | ①用户体验计划-在总体项目计划里体现 | 【请选择】
| 执行体验活动 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①用户体验报告 | 【请选择】
| 用户体验结果跟踪 | 【请选择】 | 【请选择】 | ①用户体验会议纪要 | 【请选择】
产品交付 | 产品交付 | 执行 | 【请选择】 | ①产品OA交付通知 | 【请选择】
|  |  |  | ②用户相关资料 | 需要
|  |  |  | ③源代码 | 需要
| 用户培训 | 涉及时执行 | 审查 | 培训相关资料 | 涉及时需要
风险管理 | 风险识别/评估/应对措施 | 执行 | 评审/审查 | ①软件项目风险管理计划 | 省略
| 风险应对 | 涉及时执行 | 评审/审查 | ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
| 风险监控 | 执行 | 评审/审查 | ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
| 风险数据维护 | 涉及时执行 | 评审/审查 | ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
项目监控 | 周跟踪 | 执行 | 审查 | ①项目周报 | 需要
| 项目例会 | 【请选择】 | 会议 | 项目例会 | 【请选择】
| 里程碑评审 | 【请选择】 | 会议 | ①里程碑评审报告 ②会议纪要 | 【请选择】
| 结项总结 | 执行 | 【请选择】 | ①项目总结报告 | 需要
| 向组织财富库移交资料 | 涉及时执行 | 审查 | ①组织财富库移交产品 | 涉及时需要
配置管理 | 配置策划 | 省略 | 省略 | ①配置管理计划 | 省略
| 建立物理配置库 | 执行 | 审查 | ①建立svn配置库 ②建立PDM | 需要
| 建立配置库目录结构 | 执行 | 审查 | ①各配置库目录结构 (含于配置管理计划中) | 需要
| 分配配置库访问权限 | 执行 | 审查 | ①配置库访问权限表 (含于配置管理计划中) | 需要
| 配置项变更管理 | 涉及时执行 | 审查 | ①变更申请单 ②软件变更报告单 | 涉及时需要
质量保证 | 过程与产品质量检查 | 【请选择】 | 审查 | QA检查单 | 需要
| QA问题跟踪与改进 | 执行 | 审查 | QA问题日志 | 需要
| QA工作汇报 | 执行 | 审查 | ①QA审计报告 | 省略
|  |  |  | ②QA向高层汇报 | 涉及时需要
决策分析与决定 | 制定候选方案 制定评价准则 选择评价方法 | 涉及时执行 | 评审/审查 | ①决策分析报告 | 涉及时需要
| 评价和确定候选方案 | 涉及时执行 | 评审/审查 | ①决策分析报告 ②会议纪要 | 涉及时需要
说明：1、红色标明“【请选择】”的需要项目经理进行选择； 2、蓝色标明“执行”表示任何新产品项目均不可裁剪；

## 定制项目 (hidden)
3-定制类项目剪裁指南（软件）
说明： 1.定制类项目：合同类项目且工作量（开发+测试）大于15人天。
标准过程 | 标准过程活动 | PDP之活动 执行属性 | 活动执行属性 剪裁(选项)指引 | PDP之 评审属性 | 评审属性 剪裁(选项)指引 | 标准过程活动之 主要工作产品 | PDP之 文档化属性 | 文档化属性 剪裁(选项)指引 | 本项目 剪裁理由
立项管理 | 立项建议 | 【请选择】 | 【执行】需要对目标客户的潜在需求进行系统性的早期跟踪分析时 【省略】非上述情况时 | 【请选择】 | 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 | ①项目建议书 ②评审报告(会议评审时) | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置
| 可行性分析 | 【请选择】 | 【执行】需要对目标客户的潜在需求进行系统性的早期跟踪分析时 【省略】非上述情况时 | 【请选择】 | 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 | ①可行性分析报告及附表 ②可行性分析评审检查表 ③评审记录 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置
| 立项申请 | 执行 | [已设定] | 审批 | [已设定]若执行此活动,则按设定方式评审 | ①立项申请书 ②过程裁剪报告 ③立项调查问卷 | 执行 | [已设定]按照要求输出产品
需求管理 | 需求评审 | 执行 | [已设定] | 【请选择】 | 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①软件需求规格说明书 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置 【省略】一般规模较小，一个人开发
| 客户确认需求 | 执行 | [已设定]应获得客户已确认的足够完整和无歧义的需求,或在解读或细化客户需求之后得到客户的确认 | 【请选择】 | 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①需求确认单 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置
| 需求跟踪 | 执行 | [已设定] | 个人复查 | [已设定] | ①需求跟踪矩阵 | 【请选择】 | 【需要】大团队，大规模， 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置
| 需求变更 | 涉及时执行 | [已设定]需求有实质性变更时实施 | 审批 | [已设定]若执行此活动,则按设定方式评审 | ①变更申请表 ②客户合同(更新) ③软件需求规格说明书(更新) ④需求跟踪矩阵(更新) | 【请选择】 | [已设定]若执行此活动,则需要所列且涉及的文档
规划管理 | 制定项目总体计划 | 执行 | [已设定] | 【请选择】 | 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 | ①项目总体计划 | 需要 | [已设定]可直接包含或部分支持计划
| 变更项目计划 | 涉及时执行 | [已设定] | 审批 | [已设定]若执行此活动,则按设定方式评审 | ①计划变更申请表 ②项目计划(更新) | 涉及时需要 | [已设定]若执行此活动,则需要所列且涉及的文档
系统设计管理 | 架构设计 | 【请选择】 | 【执行】项目规模大/中,或其他需单作概设的情况 【合并】非上述情况,则可与详设计合并 | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①架构设计说明书 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置
| 详细设计 | 【请选择】 | 【执行】项目规模大/中,或其他需单作概设的情况 【合并】非上述情况,则可概要设计合并 | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①软件详细设计说明书 | 【请选择】 | [已设定]若概设详设文档合并，则合称"软件设计说明书"
| 数据库设计 | 【请选择】 | 【执行】宜单作此设计时 【合并】此设计可并入概设/详设中时 【省略】不涉及此设计时 | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①数据库设计说明书 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动"合并"时,随概设/详设文档,需注明所在文档 【省略】活动"省略"时
编码管理 | 编码 | 【请选择】 | 【执行】涉及代码编写 【省略】非上述情况 | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①源代码 | 执行 | [已设定]若执行此活动,则需要所列工作产品
| 单元测试 | 执行 | 【执行】涉及单元测试 | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①单元测试报告 | 需要 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置
| 编写用户文档 | 执行 | [已设定] | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①用户操作手册 ②用户安装手册 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置
系统测试管理 | 编写测试用例 | 执行 | [已设定]尽量利用测试用例库 | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①测试用例 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】活动合并时，需要注明文档所在位置
| 制定系统测试计划 | 执行 | 【执行】需要编写此计划时 【合并】非上述情况 | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【审批】高管或主业务部门经理审批 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①系统测试计划 ②系统测试规范 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时 【合并】否则随总体测试计划,需注明所在文档
| 提交系统测试报告 | 【请选择】 | 【执行】需要系统测试时 【省略】没有测试环境，需要提交现场测试 | 【请选择】 | 【个人复查】对已发生事件（活动，项目输出产品）的个人的检查 【会议】通过开会决策事件 【轮查】相关干系人电子或书面形式审查 | ①系统测试报告 | 【请选择】 | 【需要】活动"执行"时
产品发布与实施 | 试运行 | 【请选择】 | 【执行】要求试运行时 【省略】非上述情况 | 审批 | [已设定]若执行此活动,则按设定方式评审 | ①试运行报告 ②缺陷问题跟踪表 | 涉及时需要 | [已设定]若执行此活动,则需要所列且涉及的文档
| 产品交付 | 执行 | [已设定] | 轮查 | [已设定] | ①程序 ②源代码 ③过程输出文档 | 需要 | [已设定]
| 产品发布 | 【请选择】 | 【执行】定制项目有推广意义时 【省略】非上述情况 | 审批 | [已设定]若执行此活动,则按设定方式评审 | ①产品发布说明 | 涉及时需要 | [已设定]若执行此活动,则需要所列且涉及的文档
| 用户培训 | 【请选择】 | 【执行】需作用户培训时 【省略】非上述情况 | 个人复查 | [已设定]若执行此活动,则按设定方式评审 | ①客户培训计划 ②培训签到表 | 涉及时需要 | [已设定]若执行此活动,则需要所列文档
| 项目实施验收 | 【请选择】 | 【执行】项目需要验收时 【省略】非上述情况 | 审批 | [已设定] | ①验收申请表 ②安装调试报告 ③项目验收报告 ④项目验收移交客户资料清单 | 涉及时需要 | [已设定]
| 项目满意度调查 | 执行 | [已设定] | 个人复查+ | [已设定] | 项目现场实施反馈表 | 需要 | [已设定]
配置管理 | 建立物理配置库 | 执行 | [已设定] | 个人复查+ | [已设定] | ①管理区域 ②过程区域 ③测试区域 ④受控区域 ⑤项目会议 | 需要 | [已设定]
| 建立配置库目录结构 | 执行 | [已设定] | 个人复查 | [已设定] | ①各配置库目录结构 | 需要 | [已设定]
| 分配配置库访问权限 | 执行 | [已设定] | 个人复查 | [已设定] | ①配置库访问权限表 | 需要 | [已设定]
| 过程与产品质量检查及问题跟踪 | 执行 | [已设定] | 个人复查+ | [已设定] | ②QA问题跟踪日志 | 需要 | [已设定]

## 裁剪结果
标准过程 | 标准过程活动之 主要工作产品 | PDP之 文档化属性 | 本项目 剪裁理由
立项阶段 | ①产品建议书 | 【请选择】 | 计划内的项目可以裁剪
| ②产品建议书决议表 | 【请选择】
| ①软件需求开发计划 | 省略
| ②软件需求调查表 | 省略
| ③软件需求调查记录单 | 省略
| ④软件需求确认单 | 省略
| ①用户需求说明书 | 【请选择】
| ①概念可行性分析报告-技术部分信息 ②IPMT2会议纪要 | 【请选择】 | 活动裁剪理由： 评审裁剪理由： 文档裁剪理由：
| ①概念可行性分析报告-市场部分信息 ②IPMT2会议纪要 | 【请选择】
| ①项目任务书 | 需要
| ②项目经理任命书 | 需要
| ③项目经理立项调查问卷 | 【请选择】
需求&规划 | ①软件产品需求说明书 | 【请选择】
| ②低保真 | 【请选择】
| ③软件需求说明书 | 需要
| ①需求跟踪矩阵 | 需要
| ①变更申请表 ②用户需求说明书(更新) ③软件需求规格说明书(更新) ④需求跟踪矩阵(更新) ⑤配置状态报告(更新) | 涉及时需要
| ①项目裁剪报告 | 需要
| ①项目进度表.mpp ②会议纪要 | 需要
| ①软件项目估算表 | 需要
| ①项目总体计划书 支持计划-①资源计划 支持计划-②培训计划 | 【请选择】
| ①计划变更申请表 ②项目计划(更新) | 涉及时需要
系统设计 | ①架构设计说明书 ②软件设计检查单 | 【请选择】
| ①详细设计说明书(或软件设计说明书) ②软件设计检查单 | 需要 | 简单设计中系统模块设计仅体现重要模块设计即可。
| ①数据库设计说明书 ②软件设计检查单 | 【请选择】
| ①界面设计说明书 ②界面设计检查单 | 【请选择】
| ①高保真 | 【请选择】
编码和集成 | ①源代码 | 需要
| ①单元测试用例 ②单元测试报告 | 需要
| ①代码走查单 | 需要
| ①用户手册 | 【请选择】
| ②安装维护手册 | 【请选择】
| ③系统调试 | 【请选择】
| ④宣传手册 | 【请选择】
| ①产品集成策略 | 省略
| ①产品集成检查表 ②集成的产品包 | 省略
| ①集成测试策略 | 省略
| ①集成测试报告 | 需要
| ②软件缺陷报告 | 需要
测试 | ①系统测试计划 | 需要
| ①测试用例 | 需要 | PDM平台
| ①测试报告 | 需要
| ①软件缺陷报告 | 省略 | PDM平台
| ①用户体验计划 | 省略
| ①用户体验报告 | 【请选择】
| ①用户体验会议纪要 | 【请选择】
产品交付 | ①产品OA交付通知 | 【请选择】
| ②用户相关资料 | 需要
| ③源代码 | 需要
| 培训相关资料 | 涉及时需要
风险管理 | ①软件项目风险管理计划 | 省略
| ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
| ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
| ①软件项目风险管理计划(更新) | 省略
项目监控 | ①项目周报 | 需要
| 项目例会 | 【请选择】
| ①里程碑评审报告 ②会议纪要 | 【请选择】
| ①需求跟踪矩阵(更新) ②变更申请表 ③配置状态报告(更新) | 涉及时需要
| ①项目总结报告 | 需要
| ①组织财富库移交产品 | 涉及时需要
配置管理 | ①配置管理计划 | 【请选择】
| ①建立svn配置库 ②建立PDM | 需要
| ①各配置库目录结构 (含于配置管理计划中) | 需要
| ①配置库访问权限表 (含于配置管理计划中) | 需要
| ①配置库备份记录 | 省略
| ①配置审计报告 ②发布申请表 ③各阶段基线 | 省略
| ①配置状态报告 ②CM阶段活动报告 | 省略
| ①变更申请单 ②软件变更报告单 | 涉及时需要
| ①配置审计报告 | 省略
质量保证 | 质量保证计划 | 【请选择】
| QA检查单 | 需要
| QA问题日志 | 需要
| ①QA审计报告 | 需要
| ②QA向高层汇报 | 涉及时需要
度量分析 | ①项目度量分析表 | 【请选择】
| ①项目度量分析表 | 【请选择】
| ①项目度量分析表 | 【请选择】
决策分析与决定 | ①决策分析报告 | 涉及时需要
| ①决策分析报告 ②会议纪要 | 涉及时需要

## 项目过程示例
软件项目过程检查单
编制人 | [5 empty] | 邵璐 | 编制日期：2014-5-30/2015-4-23 | 版本 | V0.2 | 编号：
立项阶段
过程 | 编号 | 活动 | 负责人 | 备注 | 文档 | 编号 | 产品文档 | 状态 | 负责人 | 注 释
执行过程 | A-01 | 技术可行性分析 | 产品经理 | -- | 输出文档 | W-01 | 《产品建议书》 | 新建 | 产品经理/市场/拓展部经理 | 将完善的产品建议书提交研发管理部主管。
| A-02 | 市场可行性分析 | 产品经理 | -- |  | W-02 | 《概念可行性分析报告》 | 新建 | 产品经理负责 | 市场/拓展部配合，根据产品建议书评审决议完成决议相关工作。
| A-03 | 用户需求文档 | 产品经理 | -- |  | W-03 | 《项目经理任命书》 | 新建 | QA拟定，IPMT签发
| P-01 | IPMT1评审 | QA | QA组织 |  | W-04 | 《项目立项调查问卷》 《软件项目标准过程剪裁报告》 | 新建 | QA拟定 | 项目经理填写，便于QA进行下一步的工作。
| P-02 | IPMT2评审 | QA | QA组织，IPMT2是项目立项评审。评审资料可行性分析报告。 |  | W-05 | 《项目任务书》 | 新建 | 项目经理拟定，IPMT签发 | 项目成员尽量填写全面，牵涉到配置库和平台权限分配。
| Q-01 | QA审计 | QA | 审计问题会以任务形式传达项目经理。 |  | W-06 | 《软件项目立项阶段里程碑决议表》 | 新建 | QA拟定，IPMT签发 | 产品经理/项目经理配合完成。
| Q-02 | 拆分任务 | QA | 评审问题以任务形式传达给项目经理。 |  | W-07 | QA审计报告/QA问题日志 | 新建 | QA编制
需求和规划阶段
过程 | 编号 | 活动 | 负责人 | 备注 | 文档 | 编号 | 产品文档 | 状态 | 负责人 | 注 释
执行过程 | A-01 | 需求调研 | 产品经理 | 项目经理参与 | 输出文档 | W-01 | 《软件需求开发计划》 |  | -- | 计划贯穿产品的整个生命周期，开发过程中要不断的细化
| A-02 | 用户需求分析 | 产品经理 | 项目经理参与 |  | W-02 | 《软件需求调查表》 |  | --
| A-03 | 用户需求的确认 | 产品经理 | 项目经理参与 |  | W-03 | 《软件需求调查记录单》 |  | --
| A-04 | 用户需求转化产品需求 | 产品经理 | 项目经理参与 |  | W-04 | 《软件需求确认单》 | 新建 | 项目经理 | 产品经理和项目经理共同完成。
| A-05 | 产品需求确认 | 产品经理 | 项目经理参与 |  | W-05 | 《软件用户需求说明书》 | 新建 | 项目经理 | 将用户需求转化产品需求，注意在描述用户需求和产品需求的对应关系要描述清楚
| A-06 | 需求的开发、管理 | 项目经理 | 产品经理协助 |  | W-06 | 《软件产品需求说明书》 | 新建 | 项目经理 | --
| A-07 | 需求的管理 | 项目经理 | 产品经理协助 |  | W-07 | 《软件需求说明书》 | 新建 | UI设计工程师 | 在项目需求阶段介入项目，参加产品原型设计
| A-08 | 项目功能点估算 | 项目经理 | -- |  | W-08 | 《软件需求模块功能矩阵》 | -- | QA主持 | --
| A-09 | 项目进度计划规划 | 项目经理 | -- |  | W-09 | 原型设计 | -- | QA | --
| A-10 | 项目整体规划 | 项目经理 | -- |  | W-10 | 《界面设计说明书》 | -- | QA | 技术专家对方案的可行性进行评估提出建设性和指导性意见。
| P-01 | 需求评审 | 项目经理 | QA组织 |  | W-01 | 《软件项目标准过程剪裁报告》 | 新建 | 项目经理 | 项目经理、QA、CM共同完成
| P-01 | 项目计划评审 | QA主持 |  |  | W-02 | 《软件项目计划》 | 新建 | 项目经理 | 项目成员包括QA，CM参与共同完成。
| P-02 | 项目奖金预估评审 | QA主持 | -- |  | W-03 | 《软件资源计划》 | 新建 | 项目经理 | 需要时时维护更新
| P-03 | 测试规范，计划评审 | 测试人员 | -- |  | W-04 | 《项目风险管理计划》 | 新建 | 项目经理 | ①时时识别、及时维护更新，项目例会主题之一②细化风险③识别风险并有相应的缓解，规避，解决的风险措施
| Q-01 | QA审计 | QA | 审计问题会以任务形式传达项目经理。 |  | W-05 | 《项目进度表》 | 新建 | 项目经理 | ①确定里程碑②细化③体现每条任务的执行人及进度
| Q-02 | 技术评审问题拆分 | QA | 评审问题以任务形式传达给项目经理。 |  | W-06 | 《测试计划》、《测试规划》 |  | 测试人员 | --
| Q-03 | QA审计 | QA | 审计问题会以任务形式传达项目经理。 |  | W-07 | 《研发项目奖金评审信息概述》 | -- | QA主持 | ①确定项目里程碑时间段②确认的任务安排工期及执行人
| Q-04 | 决策评审任务的拆分 | QA | 评审问题以任务形式传达给项目经理。 |  | W-08 | 《软件项目估算表》 | 新建 | 项目经理 | 项目奖金预估评审时使用
设计阶段
过程 | 编号 | 活动 | 负责人 | 备注 | 文档 | 编号 | 产品文档 | 状态 | 负责人 | 注 释
执行过程 | A-01 | 架构设计 | 项目经理 |  | 输出文档 | W-01 | 《系统架构设计说明书》 | 新建 | 项目经理 | 在用户需求分析基础上进行编写，是对需求技术上的响应。软件架构设计的总体目标①最大化复用②复杂问题简单化③灵活的扩展性 | 复用包括构架的复用好设计模式的使用等多个方面
| A-02 | 详细设计 | 项目经理 |  |  | W-02 | 《软件详细设计说明书》 | 新建 | 项目经理 | -- | 如果需要多个类协调完成某些功能时，应能正确使用适当的设计模式
| A-03 | 数据设计 | 项目经理 |  |  | W-03 | 《界面设计说明书》 | 更新 | 项目经理 | -- | 具备灵活的扩展性使得用户可以在架构上进行二次开发或更加具体的开发
| A-04 | 方案设计 | 项目经理 |  |  | W-04 | 《数据库结构设计说明书》 | 新建 | 项目经理 | --
| A-05 | 原型设计 | 项目经理 |  |  | W-05 | 原型设计高保真 |  | -- | --
| P-01 | 设计方案/文档评审 | -- | QA主持 |  | W-06 | 原型设计低保真 |  | -- | --
| Q-01 | QA审计 | -- | QA |  | -- | -- |  | -- | --
| Q-02 | 技术评审问题拆分 | -- | QA |  | -- | -- | 更新 | -- | --
编码阶段
过程 | 编号 | 活动 | 负责人 | 备注 | 文档 | 编号 | 产品文档 | 状态 | 负责人 | 注 释
执行过程 | A-01 | 源程序开发 | 开发人员 |  | 输出文档 | W-01 | 《软件单元测试用例》 | 新建 | 项目经理 | --
| A-02 | 单元测试 | 项目经理 |  |  | W-02 | 《软件单元测试报告》 | 新建 | 项目经理 | --
| A-03 | 产品集成 | 项目经理 |  |  | W-03 | 《软件集成和系统测试用例》 | 新建 | 项目经理，测试负责人 | --
| A-04 | 集成测试 | 项目经理 |  |  | W-04 | 产品集成包&源代码&程序 | 新建 | 项目经理 | --
| A-05 | 产品文档编制 | 项目经理 |  |  | W-05 | 《集成测试报告》 | 新建 | 项目经理 | 安装部署类文件：按软件架构，由下向上的顺序编写。
| P-01 | 集成测试评审 | QA主持 |  |  | W-06 | 《安装维护手册》 | 新建 | 项目经理 | 用户手册按业务逻辑编写，不能按模块一一罗列。
| Q-01 | QA审计 | QA |  |  | W-07 | 《用户手册》 | 新建 | 项目经理 | 开通调试类文件：先软件后硬件的，由上向下的顺序编写。
| Q-02 | 技术评审问题拆分 | QA |  |  | W-08 | 《系统调试》
测试阶段
过程 | 编号 | 活动 | 负责人 | 备注 | 文档 | 编号 | 产品文档 | 状态 | 负责人 | 注 释
执行过程 | A-01 | 提交系统测试 | 项目经理 |  | 输出文档 | W-01 | 《软件性能测试报告》 | 新建 | 测试人员 | --
| A-02 | 提交用户体验 | 项目经理 |  |  | W-02 | 《软件系统测试总结报告》 | 新建 | 测试人员 | --
| P-01 | 系统测试评审 | QA主持 |  |  | W-03 | 《用户体验报告》 | 新建 | 体验人员 | 产品事业部首先做产品体验并出体验报告，体验通过后放可提交客服进一步做体验
| P-02 | 用户体验结果评估 | QA主持 |  |  | W-04 | 《产品成熟度评估报告》 | 新建 | QA | --
| Q-01 | QA审计 | QA |  |  | -- | -- |  | -- | --
| Q-02 | 技术评审问题拆分 | QA |  |  | -- | -- |  | -- | --
交付阶段
过程 | 编号 | 活动 | 负责人 | 备注 | 文档 | 编号 | 产品文档 | 状态 | 负责人 | 注 释
执行过程 | P-01 | 交付评审 | QA组织 |  | 输出文档 | W-01 | 《软件项目交付报告》 | 新建 | 项目经理 | --
| P-02 | 产品交付公告 | QA,项目经理 |  |  | W-02 | 《培训反馈表》 | 新建 | 项目经理 | --
| Q-01 | QA审计 | QA |  |  | W-03 | 《软件项目总结报告》 | 新建 | 项目经理 | --
| Q-02 | 决策评审问题拆分任务 | QA |  |  | W-04 | 《宣传手册》 | 新建 | 项目经理 | --
| -- | -- | -- |  |  | W-05 | 《自产软件录入产品平台信息登记表》 | 新建 | 项目经理 | ①产品录入U8销售的条件：必须有软件产品登记证，没有证的话需要挂有证下面去卖。
| -- | -- | -- |  |  | W-06 | 《项目验收评估》 | 新建 | QA | --
| -- | -- | -- |  |  | W-07 | 《项目成员评估》 | 新建 | 项目经理 | --