## 封面
密级： 机密
文档编号：NCAP/EPG-MB-PP-001
软件项目估算表模板
新开普电子股份有限公司
总页数 | 6 | 版本 | 1.2 |  | 建立日期 |  | 2014-05-06
编制人 | 赵珍
审核人 | 李江
批准人 | 傅常顺 |  |  | 批准日期 |  | 2014-05-09
保管人 | 庞君 |  |  | 存放位置 |  | SVN

## 变更记录
文件变更记录单
序号 | 版本号 | *变化状态 | 修改内容、页码及条款 | 修改人 | 批准人 | 修改日期
1 | 0.1 | A | 初稿 | 赵珍 | 邵彦超 | 2013-11-15
2 | 1.0 | M | 修订格式 | 赵珍 | 邵彦超 | 2014-01-24
3 | 1.1 | M | 将项目各阶段工作量及成本sheet优化，采用公司定义的生产率基线来考虑项目各阶段生产率及成本。 | 赵珍 | 邵彦超 | 2014-05-07
4 | 1.1 | M | 修改文档Logo、修改编号 | 江晓慧 | 傅常顺 | 2014-05-09
*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除

## 规模估算
规模估算方法 |  | 估算功能点 | 估算功能点 |  | 请选择规模估算方法，缺省为“估算功能点”
项目开发语言
编号 | 子系统 | 模块 | 模块描述 | 子模块 | 功能点计数项名称 | 类别 | UFP | 重用程度 | 修改类型 | US | 备注
1 | 网站管理 | 门户管理 | 该模块主要是对网站的门户信息以及固定内容进行新增、修改、删除和查询 | 文章栏目管理 | [7 empty] | 重用程度调整系数
2 |  |  |  | 导航管理 | [7 empty] | 高 | 0.33333
3 | [11 empty] | 中 | 0.66667
4 | [11 empty] | 低 | 1
5
6 | [11 empty] | 修改类型调整系数
7 | [11 empty] | 新增 | 1
8 | [11 empty] | 修改 | 1
9 | [11 empty] | 删除 | 0.5
10
11 | [11 empty] | 预估功能点
12 | [11 empty] | ILF | 35
13 | [11 empty] | EIF | 15
14 | [11 empty] | EI
15 | [11 empty] | EO
16 | [11 empty] | EQ
17
18 | [11 empty] | 估算功能点
19 | [11 empty] | ILF | 10
20 | [11 empty] | EIF | 7
21 | [11 empty] | EI | 4
22 | [11 empty] | EO | 5
23 | [11 empty] | EQ | 4
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
合计 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
使用说明：本模板通常只填写白色区域；
深灰 | 模板固定部分，不得修改
浅灰 | 模板固定部分，在必要时统一修改
绿色 | 自动计算或引用数据，不得修改
白色 | 需填写或修改内容
Note on I3: 请选择重用程度，缺省为“低”。
Note on J3: 请选择修改类型，缺省为“新增”。

## 规模估算说明
业务领域调整因子 |  | 0.93
业务领域 | 范围 |  |  | 调整因子 | 选择
政府 | 党政机关、公共管理和社会组织 |  |  | 0.93 | 1
信息\计算机\软件 | 信息传输、计算机服务和软件业 |  |  | 1.02
金融 | 银行、证券、保险和其他金融服务 |  |  | 2.62
其他 | 其他行业 |  |  | 1
应用类型调整因子 |  | 1
应用类型 | 范围 |  |  | 调整因子 | 选择
业务处理 | 办公系统OA，人事、会计、工资、销售及其他业务处理用软件 |  |  | 1 | 1
科学计算 | 科学计算、数据模拟等 | 科学计算、模拟、空白表格程序,统计,OR,CAE等 |  | 1.2
多媒体 | 图表,影像,声音等多媒体应用领域,地理信息系统,教育和娱乐用等 | 图表,影像,声音等多媒体应用领域,地理信息系统,教育和娱乐用等 |  | 1.3
智能信息 | 自然语言处理，人工智能，专家系统, | 自然语言处理,人工智能,专家系统, |  | 1.7
系统 | 操作系统，语言处理程序，数据库系统，CASE工具等 | 操作系统,语言处理程序,DBMS,人与机器的接口,窗口系统,CASE,实用程序等 |  | 1.7
通信控制 | 通信协议,仿真,交换机软件,GPS等 | 用程序等通信协议,仿真,交换机软件,GPS等 |  | 1.9
实时控制 | 生产管理，仪器控制，机器人控制，嵌入式软件等 | 生产管理,CAM,CIM,仪器控制,机器人控制,实时控制,内置性软件等 |  | 2
质量要求调整因子 |  | 0.9 | （分布式处理因子 + 性能因子 + 可靠性因子 + 多重站点因子）X 0.025 + 1
调整因子 |  |  | 判断标准 | 影响度 | 选择
分布式处理 | 资应用能够在各组成要素之间传输数据 |  | 没有明示对分散处理的需求事项 | -1 | 1
|  |  | 通过网络进行客户端/服务器及网络基础应用分布处理和料传输 | 0
|  |  | 在多个服务器及处理器上同时相互执行应用中的处理功能。 | 1
性能 | 要用户对应答时间或处理率的需求水平 |  | 没有明示对性能的特别需求事项或活动，因此提供基本性能 | -1 | 1
|  |  | 应答时间或处理率对高峰时间或所有业务时间来说都很重存在对连动系统结束处理时间的限制 | 0
|  |  | 为满足性能需求事项，要求设计阶段开始进行性能分析，或在设计·开发·体现阶段使用分析工具 | 1
可靠性 | 发生障碍时引起的影响程度 |  | 没有明示对可靠性的特别需求事项或活动，因此提供基本的可靠性 | -1 | 1
|  |  | 发生故障时可以轻易修复，带来稍微不便的损失 | 0
|  |  | 发生故障时很难修复，发生经济损失或有生命危害 | 1
多重站点 | 开发能够支持不同硬件和软件环境的软件 |  | 在设计阶段只需考虑一个设置站点的需求事项为了只在相同用途的硬件或软件环境下运行而设计 | -1 | 1
|  |  | 在设计阶段需要考虑一个以上设置站点的需求事项为了用途类似的硬件或软件环境下运行而设计 | 0
|  |  | 在设计阶段需要考虑一个以上设置站点的需求事项为了在不同用途的硬件或软件环境下操作而设计 | 1
开发语言调整因子 |  | 1
语言/平台分类 |  |  |  | 调整因子 | 选择
C及其他同级别语言/平台 |  |  |  | 1.5
JAVA、C++、C#及其他同级别语言/平台 |  |  |  | 1 | 1
PowerBuilder、ASP及其他同级别语言/平台 |  |  |  | 0.6
团队经验调整因子 |  | 1 | （行业和项目背景因子 + 复用能力因子）X 0.05 + 1
调整因子 |  |  | 判断标准 | 影响度 | 选择
行业和项目背景 | 同类行业及项目的以往经验 |  | 为本行业开发过类似的项目 | 0.8
|  |  | 为其他行业开发过类似的项目，或为本行业开发过不同但相关的项目 | 1 | 1
|  |  | 没有同类项目的背景 | 1.2
Note on F2: 在选中的类型中填入1（单选）
Note on F9: 在选中的类型中填入1（单选）
Note on F20: 在选中的类型中填入1（单选）
Note on F35: 在选中的类型中填入1（单选）
Note on F41: 在选中的类型中填入1（单选）

## 项目评估表
项目预算评估表
项目 | 评估项目 | 单位 | 值范围 | Round1评估值 | Round2评估值 | Round3评估值 | 项目组参考值
项目难度（P2） （权重40%） | 项目的软件实现和硬件实现目前都不存在问题，以现有条件能够达到要求 | - | 1～2
| 项目的软件实现或硬件实现存在一些困难，困难在整个项目中的比重小于50% | - | 2～4
| 项目的软件实现和硬件实现都存在困难，困难在整个项目中的比重大于50% | - | 4～8
项目市场创新（P3）（权重20%） | 项目内容在市场上已经存在，但是依然存在竞争的机会和实现的必要 | - | 1～2
| 项目内容在市场上处于起步阶段，同时能够给公司带来一定的竞争机会和利润价值 | - | 2～4
| 项目内容在市场上没有出现，但是已经存在市场需求，能够给公司带来决定性的竞争力和利润价值 | - | 4～8
项目经理管理奖金比例 | 根据项目规模、项目难度等因素，评定项目经理在该项目中的管理奖金比例 | - | 10%～30%
备注：
1.项目难度根据评估结果找到对应的值范围，评估值只能保留一个有效值；
2.项目市场创新根据评估结果找到对应的值范围，评估值只能保留一个有效值；
3.评审专家按要求及时完成估算；
4.估算项目数据严格保密，不允许相互打听或泄漏给其他人。

## 项目各阶段工作量及成本
一、估算规模 |  |  |  | 2.98
功能点 | 200
二、项目各阶段工作量及成本
过程 | 类型 | 生产率基线 |  |  | 项目目标值(人天) |  |  | 项目各阶段工作量<=（人天） | 项目各阶段成本<=（元）
|  | LL | Avg | UL | LL | Avg | UL
需求分析 | 访谈法 | 21.3028 | 66.1987 | 111.0945 | 9.3884 | 3.0212 | 1.8003
系统设计 | 详细设计 | 12.1063 | 34.0937 | 56.081 | 16.5203 | 5.8662 | 3.5663
| 简单设计 | 35.3793 | 48.8391 | 62.299 | 5.653 | 4.0951 | 3.2103
软件编码 | java开发 | 1.3506 | 1.9894 | 2.6282 | 148.0868 | 100.5335 | 76.0973
| .net开发 | 2.0764 | 2.3841 | 2.6919 | 96.3214 | 83.8874 | 74.2965
系统测试 | 系统测试强 | 1.5758 | 7.8346 | 14.0934 | 126.9192 | 25.5277 | 14.191
| 系统测试弱 | 13.8267 | 18.1356 | 22.4444 | 14.4647 | 11.028 | 8.9109
产品交付 | 交付结项 | 9.8927 | 45.6642 | 81.4357 | 20.217 | 4.3798 | 2.4559